## CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
META : | "RECONSTRUCCION AV. PRIMAVERA Y PUENTE DE CERRO AZUL – CP CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"
PROYECTO : | "RECONSTRUCCION AV. PRIMAVERA Y PUENTE DE CERRO AZUL – CP CASA BLANCA, DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"
UBICACIÓN :
DISTRITO CERRO AZUL
PROVINCIA CAÑETE
| DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL
FECHA : | SETIEMBRE.2019
Item | Descripción | Parcial (S/.) | Mes 1 30 dias | Mes 2 30 dias
01 | OBRAS PROVISIONALES ,TRABAJO PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01 | CONSTRUCCION DE ALMACEN , OFICINA Y GUARDIANIA | 6200 | 6200
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA | 1490.98 | 1490.98
01.01.03 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | 1014.07 | 1014.07
01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.02.01 | INSTALACION PROVICIONAL DE AGUA | 952.05 | 476.03 | 476.02
01.02.02 | INSTALACION PROVICIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 892.5 | 446.25 | 446.25
01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 58.92 | 29.46 | 29.46
01.03.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1216.86 | 1216.86
01.04 | SEGURIDAD Y SALUD
01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1500 | 1500
01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | 2847.12 | 2847.12
01.04.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | 1059.1 | 1059.1
01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 895.58 | 447.79 | 447.79
01.04.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1500 | 750 | 750
01.04.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 635.46 | 635.46
02 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE - PUENTE AV. PRIMAVERA
02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 50.98 | 50.98
02.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 91.67 | 91.67
02.03 | SUB ESTRUCTURA
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA
02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS | 2069.9 | 2069.9
02.03.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 2558.81 | 2558.81
02.03.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 10KM | 4508.84 | 4508.84
02.03.02 | ESTRIBOS
02.03.02.01 | CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADO | 1801.8 | 1801.8
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBOS | 13693.5 | 13693.5
02.03.02.03 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA ESTRIBOS | 57492.32 | 57492.32
02.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO | 141.05 | 141.05
02.04 | SUPER ESTRUCTURA
02.04.01 | LOSA
02.04.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA | 3966.09 |  | 3966.09
02.04.01.02 | MONTAJE DE FALSO PUENTE | 16212.82 |  | 16212.82
02.04.01.03 | CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA LOSA | 11238.09 |  | 11238.09
02.04.01.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | 10112.15 | 6785.5 | 3326.65
02.04.01.05 | CURADO DE CONCRETO | 44.3 |  | 44.3
02.04.02 | DRENAJE Y EQUIPAMIENTO
02.04.02.01 | TUBERIA PVC SAP 3"@ 3M PARA DRENAJE | 257.04 |  | 257.04
02.04.02.02 | BARANDA METALICA FG° D=2" | 2312.72 |  | 2312.72
02.04.02.03 | APOYOS DE NEOPRENO EXPANDIBLE, COMPRENSIBLE TIPO PANAL 0.05X0.05X5.85M | 6889.86 |  | 6889.86
02.04.02.04 | JUNTA DE DILATACION, PLATINA DE ACERO DE 3/8"X3/8"X6M, ANGULOS DE ACERO DE 4"X4"X3/8X6M, NEOPRENE PLANCHA | 2880.83 |  | 2880.83
02.04.02.05 | TOPES PLANCHA DE METAL DE 20 X 20 X 1/4, INCL NEOPRENE PLANCHA DE 4"x10"x1/4" | 2524.32 |  | 2524.32
03 | OBRAS DE ARTE - PUENTE CERRO AZUL
03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | 39.12 | 39.12
03.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 70.35 | 70.35
03.03 | DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | 216.07 | 216.07
03.04 | SUB ESTRUCTURA
03.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA
03.04.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS | 2069.9 | 2069.9
03.04.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | 2558.81 | 2558.81
03.04.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 10KM | 4555.54 | 4555.54
03.04.02 | ESTRIBOS
03.04.02.01 | CONCRETO F´C=140 KG/CM2 PARA SOLADO | 1801.8 | 1801.8
03.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBOS | 13693.5 | 13693.5
03.04.02.03 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA ESTRIBOS | 51615.84 | 51615.84
03.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO | 141.05 | 141.05
03.05 | SUPER ESTRUCTURA
03.05.01 | LOSA
03.05.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA | 3332.2 |  | 3332.2
03.05.01.02 | MONTAJE DE FALSO PUENTE | 16212.82 |  | 16212.82
03.05.01.03 | CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA LOSA | 8632.66 |  | 8632.66
03.05.01.04 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | 7898.22 | 6713.487 | 1184.733
03.05.01.05 | CURADO DE CONCRETO | 37.22 |  | 37.22
03.05.02 | DRENAJE Y EQUIPAMIENTO
03.05.02.01 | TUBERIA PVC SAP 3"@ 3M PARA DRENAJE | 257.04 |  | 257.04
03.05.02.02 | BARANDA METALICA FG° D=2" | 2312.72 |  | 2312.72
03.05.02.03 | APOYOS DE NEOPRENO EXPANDIBLE, COMPRENSIBLE TIPO PANAL 0.05X0.05X5.85M | 6889.86 |  | 6889.86
03.05.02.04 | JUNTA DE DILATACION, PLATINA DE ACERO DE 3/8"X3/8"X6M, ANGULOS DE ACERO DE 4"X4"X3/8X6M, NEOPRENE PLANCHA | 2210.87 |  | 2210.87
03.05.02.05 | TOPES PLANCHA DE METAL DE 20 X 20 X 1/4, INCL NEOPRENE PLANCHA DE 4"x10"x1/4" | 2524.32 |  | 2524.32
04 | MITIGACION AMBIENTAL
04.01 | RIEGO DE AGUA CON CAMION CISTERNA | 289.38 | 289.38
04.02 | ACONDICIMIENTO DE BOTADERO | 976 | 976
05 | VARIOS
05.01 | ROTURA DEL CONCRETO | 150 |  | 150
05.02 | ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELOS | 280 | 280
05.03 | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO | 140 | 140
05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE MARMOL ( 045 X 0.50 mt ) INCLUIDO PEDESTAR DE CONCRETO ARMADO | 1014.2 |  | 1014.2
05.05 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 246.92 |  | 246.92
05.06 | FLETE TERRESTRE | 2500 | 1250 | 1250
| TOTAL COSTO DIRECTO | 291776.14 | 193718.337 | 98057.803
| GASTOS GENERALES ( 16.98 %) | 49541.11 | 32891.728 | 16649.382
| UTILIDAD ( 7%) | 20424.3298 | 13560.2836 | 6864.0462
| SUB TOTAL | 361741.5798 | 240170.3486 | 121571.2312
| I.G.V. (18.00%) | 65113.4844 | 43230.6628 | 21882.8216
| TOTAL | 426855.0642 | 283401.0114 | 143454.0528
| GASTOS DE SUPERVISION (9.49%) | 27692.53 | 18385.8449 | 9306.6851
| COSTO TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL | 454547.5941 | 301786.8463 | 152760.7379
| AVANCE PORCENTUAL MENSUAL % |  | 66.39% | 33.61%
| AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO % |  | 66.39% | 100%