## Listado
LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO
01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS

## F-1. IDENTIFIC, ANALISIS, RESP.
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 3
|  |  | Fecha |  | 2019-06-10
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “RECONSTRUCCION CALLE CP SANTA FE DE VERACRUZ,DISTRITO DE CERRO AZUL,PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO CERRO AZUL - PROVINCIA CAÑETE - REGIÓN DE LIMA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R3
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de Expropiación de terreno provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Que el terreno destinado a la ejecución de la obra haya sido invadido por terceros.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | No disponibilidad del terreno destinado a la ejecución de la obra.
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1 | X
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.03 | Prioridad del Riesgo |  | Baja Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Verificando que el expediente técnico contemple las actas de libre disponibilidad del terreno y/o Saneamiento Fisico legal debidamente firmada .
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Realizar el reconocimiento del área a intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad

## F.Instr (1)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1 | Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2 | Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3 | La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1 | Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo. Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
5.2 | Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

## F-2. MATRIZ PROB E IMPACTO.
Anexo N° 02 | [7 empty] | Regresar
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## F-3. ASIGNACION RIESGOS
Anexo N° 03 | [10 empty] | Regresar
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 3 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “RECONSTRUCCION CALLE CP SANTA FE DE VERACRUZ,DISTRITO DE CERRO AZUL,PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA"
|  | Fecha | 2019-06-10 |  |  |  | Ubicación Geográfica | DISTRITO CERRO AZUL - PROVINCIA CAÑETE - REGIÓN DE LIMA
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |  |  | Entidad | Contratista
R3 | Riesgo de Expropiación de terreno provocando retraso en el inicio de la obra y sobrecosto en la ejecución. | Baja Prioridad |  |  | X |  | Realizar el reconocimiento del área a intervenir previo a elaborar el Acta de Entrega de Terreno para la ejecución de la obra en presencia y conformidad |  | X
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

## F.Instr (3)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1 | Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.