## CALENDARIO AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO: | "RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) EN AVENIDA JOSE OLAYA DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA”
UBICACIÓN | : CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA
FECHA | : OCTUBRE 2019
ITEM | PARTIDA | UND. | MET TOTAL | COSTO |  | 15 DIAS | 15 DIAS | TOTAL S/.
|  |  |  | UNIT. | PARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m | und | 1 | 590.31 | 590.31 | 590.31 |  | 590.31 | 0
01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | glb | 1 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 1500 | 0
01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO | día | 30 | 77.45 | 2323.5 | 1161.75 | 1161.75 | 2323.5 | 0
02 | SEGURIDAD EN OBRA | [7 empty] | 0
02.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 8 | 143.2 | 1145.6 | 572.8 | 572.8 | 1145.6 | 0
03 | VEREDAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0
03.01 | DEMOLICIONES | [7 empty] | 0
03.01.01 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 m | m2 | 455.45 | 11.27 | 5132.9215 | 5132.9215 |  | 5132.9215 | 0
03.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION (D. PROM=5KM) | m3 | 79.77 | 14.84 | 1183.7868 | 1183.7868 |  | 1183.7868 | 0
03.02 | OBRAS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
03.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN VEREDA | m2 | 463.66 | 2.1 | 973.686 | 973.686 |  | 973.686 | 0
03.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0
03.03.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS | m3 | 55.42 | 3.06 | 169.5852 | 169.5852 |  | 169.5852 | 0
03.03.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS | m2 | 463.66 | 5.54 | 2568.6764 | 2568.6764 |  | 2568.6764 | 0
03.03.03 | CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M | m2 | 463.66 | 11.21 | 5197.6286 | 5197.6286 |  | 5197.6286 | 0
03.03.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=5 KM) | m3 | 66.5 | 15.34 | 1020.11 | 1020.11 |  | 1020.11 | 0
03.04 | CONCRETO EN VEREDAS | [7 empty] | 0
03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS | m2 | 131.27 | 36.7 | 4817.609 | 1445.2827 | 3372.3263 | 4817.609 | 0
03.04.02 | VEREDA DE CONCRETO F'c=175kg/Cm2 E=4" SEMIPULIDO Y BRUÑADO | m2 | 463.66 | 54.17 | 25116.4622 |  | 25116.4622 | 25116.4622 | 0
03.04.03 | CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS | m2 | 463.66 | 1.66 | 769.6756 |  | 769.6756 | 769.6756 | 0
03.05 | JUNTAS | [7 empty] | 0
03.05.01 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS | m | 130.5 | 6.93 | 904.365 |  | 904.365 | 904.365 | 0
04 | MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO | [7 empty] | 0
04.01 | OBRAS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
04.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN MARTILLOS Y RAMPAS | m2 | 18.14 | 2.1 | 38.094 | 38.094 |  | 38.094 | 0
04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0
04.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN MARTILLOS Y RAMPAS | m3 | 2.21 | 38.21 | 84.4441 | 84.4441 |  | 84.4441 | 0
04.02.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN MARTILLOS Y RAMPAS | m2 | 18.14 | 5.54 | 100.4956 | 100.4956 |  | 100.4956 | 0
04.02.03 | CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA MARTILLOS E=0.10 M | m2 | 18.14 | 11.21 | 203.3494 | 203.3494 |  | 203.3494 | 0
04.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=5 KM) | m3 | 2.65 | 15.34 | 40.651 | 40.651 |  | 40.651 | 0
04.03 | CONCRETO EN MARTILLO Y RAMPAS | [7 empty] | 0
04.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MARTILLOS Y RAMPAS | m2 | 9.04 | 39.99 | 361.5096 | 108.4529 | 253.0567 | 361.5096 | 0
04.03.02 | MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4" SEMIPULIDO Y BRUÑADO | m2 | 18.14 | 60.47 | 1096.9258 |  | 1096.9258 | 1096.9258 | 0
04.03.03 | CURADO DE CONCRETO EN MARTILLOS Y RAMPAS | m2 | 18.14 | 1.66 | 30.1124 |  | 30.1124 | 30.1124 | 0
05 | SARDINELES | [7 empty] | 0
05.01 | OBRAS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
05.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES | m | 192.71 | 0.81 | 156.0951 | 156.0951 |  | 156.0951 | 0
05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0
05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINELES | m3 | 7.23 | 38.21 | 276.2583 |  | 276.2583 | 276.2583 | 0
05.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=5 KM) | m3 | 8.67 | 15.34 | 132.9978 |  | 132.9978 | 132.9978 | 0
05.03 | CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS | [7 empty] | 0
05.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES PERALTADOS | m2 | 154.17 | 36.7 | 5658.039 |  | 5658.039 | 5658.039 | 0
05.03.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES PERALTADOS DE 0.15x0.40 | m | 192.71 | 24.23 | 4669.3633 |  | 4669.3633 | 4669.3633 | 0
05.03.03 | ACERO F'y=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS | kg | 437.79 | 4.75 | 2079.5025 |  | 2079.5025 | 2079.5025 | 0
05.04 | JUNTAS | [7 empty] | 0
05.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES | m | 7.8 | 6.93 | 54.054 |  | 54.054 | 54.054 | 0
06 | PISO ADOQUINADO | [7 empty] | 0
06.01 | OBRAS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
06.01.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 50.74 | 3.82 | 193.8268 | 193.8268 |  | 193.8268 | 0
06.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PISO ADOQUINADO | m2 | 50.74 | 2.1 | 106.554 | 106.554 |  | 106.554 | 0
06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | 0
06.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN PISO DE ADOQUIN | m3 | 10.15 | 3.06 | 31.059 | 31.059 |  | 31.059 | 0
06.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=5 KM) | m3 | 12.18 | 15.34 | 186.8412 | 186.8412 |  | 186.8412 | 0
06.03 | ADOQUIN DE CONCRETO | [7 empty] | 0
06.03.01 | CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.15M | m2 | 50.74 | 10.67 | 541.3958 |  | 541.3958 | 541.3958 | 0
06.03.02 | REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10x0.20x0.04 COLOR ROJO | m2 | 50.74 | 63.27 | 3210.3198 |  | 3210.3198 | 3210.3198 | 0
06.03.03 | SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA | m2 | 50.74 | 4.56 | 231.3744 |  | 231.3744 | 231.3744 | 0
07 | PINTURA | [7 empty] | 0
07.01 | PINTURA PARA BORDES DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES | m | 430.5 | 4.88 | 2100.84 |  | 2100.84 | 2100.84 | 0
08 | VARIOS | [7 empty] | 0
08.01 | DISEÑO DE LETRAS | [7 empty] | 0
08.01.01 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN 1:10 + 30% P.G. EN BASE DE LETRAS | m3 | 3 | 208.89 | 626.67 |  | 626.67 | 626.67 | 0
08.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LETRAS | m2 | 47.57 | 46.83 | 2227.7031 |  | 2227.7031 | 2227.7031 | 0
08.01.03 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LETRAS | m3 | 6.33 | 358.82 | 2271.3306 |  | 2271.3306 | 2271.3306 | 0
08.01.04 | ACERO F'y=4200 KG/CM2 PARA LETRAS | kg | 178.75 | 4.75 | 849.0625 |  | 849.0625 | 849.0625 | 0
08.01.05 | TARRAJEO DE LETRAS INCLUYE ARISTAS | m2 | 65.66 | 37.69 | 2474.7254 |  | 2474.7254 | 2474.7254 | 0
08.01.06 | PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE DE LETRAS | m2 | 73.4 | 11.79 | 865.386 |  | 865.386 | 865.386 | 0
[6 empty] | 15 DIAS | 15 DIAS | TOTAL S/.
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 22016.4203 | 62296.4965 | 84312.9168
GASTOS GENERALES 10% CD | [5 empty] | 2201.642 | 6229.6497 | 8431.2917
UTILIDAD 5% CD | [5 empty] | 1100.821 | 3114.8248 | 4215.6458
SUB TOTAL | [5 empty] | 25318.8933 | 71640.971 | 96959.8643
IGV 18% | [5 empty] | 4557.3908 | 12895.3748 | 17452.7656
SUPERVISIÓN 5% CD | [5 empty] | 1100.821 | 3114.8248 | 4215.6458
PRESUPUESTO TOTAL S/. | [5 empty] | 30977.1051 | 87651.1706 | 118628.2757
31004.5
68004.5

## CALENDARIO ADQUSICIÓN (hidden)
CALENDARIO DE ADQUSICIÓN DE MATERIALES
PROYECTO: | "RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) EN AVENIDA JOSE OLAYA DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA”
UBICACIÓN | : CERRO AZUL - CAÑETE - LIMA
FECHA | : OCTUBRE 2019
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | % | Adelantos | VALORIZACION Nº 01 | VALORIZACION Nº 02 | TOTAL
|  |  |  | 1 MES | 2 MES
1 | ADELANTOS | [5 empty] | 84312.9168
1.01 | Adelanto para Materiales (relacion de insumos) | 20% | 16862.58 |  |  | 16862.58 | 33725.1667
2 | VALORIZACIÓN | [5 empty] | #REF!
2.01 | 1ra. Valorización – Amortización Adelantos |  |  | 17613.1462 |  | 17613.1462
2.01 | 2da Valorización – Amortización de Adelantos |  |  |  | 49837.1972 | 49837.1972
| PORCENTAJE |  | 20% | 20.89% | 59.11% | 80%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  | 20% | 40.89% | 100% | 100%
| COSTO TOTAL |  | 16862.58 | 17613.15 | 49837.2 | 84312.9134
| GASTOS GENERALES | 10% | 1686.258 | 1761.315 | 4983.72 | 8431.2913
| UTILIDADES | 5% | 843.13 | 880.66 | 2491.86 | 4215.6457
| SUB-TOTAL |  | 19391.97 | 20255.13 | 57312.78 | 96959.84
| I.G.V | 18% | 3490.56 | 3645.92 | 10316.3 | 17452.77
TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  | 22882.53 | 23901.05 | 67629.08 | 114412.61